## Slide 1
1. Информация о предприятии
2. Визуальное управление НИОКР
3. Динамика показателей
4. Картирование процессов
5. Построение диаграммы Гантта и дерева экспериментов
6. Построение плана-графика
2, 3 уровня
7. Итоги применения визуального управления в НИОКР
8. Лидеры проекта
9. Площадочное обучение
ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
«Визуальное управление НИОКР»
А3 (297 х 420 мм)
А3 (297 х 420 мм)
А3 (297 х 420 мм)
А3 (297 х 420 мм)
А3 (297 х 420 мм)
А3 (297 х 420 мм)
А3 (297 х 420 мм)
А3 (297 х 420 мм)
А3 (297 х 420 мм)

## Slide 2
Информация о предприятии
В 1946 году министром цветной металлургии П.Ф. Ломако был издан приказ о создании в Подольске в составе Гиредмета опытной установки. Задачей, для решения которой создавалось новое предприятие, было разработка технологий промышленного производства бериллия, циркония и ряда других редких металлов и топливных материалов для зарождающейся атомной энергетики.
В 1949 году Опытная установка приобрела статус Подольского опытного завода (ПОЗ), в 1951 году переданного во второе главное управление при СМ СССР.
В 1960 года приказом Министра среднего машиностроения ПОЗ преобразован в научно-исследовательский институт тепловыделяющих элементов (НИИТВЭЛ).
В 1969 в институте начались работы по развитию термоэмиссии, в направлении создания новых материалов и технологий.
С 1975 года в институте появилась новая тема — металлические зеркала для работы с мощным лазерным излучением.
С середины 70-х годов НПО «Луч» занимается разработкой особо прочных керамических материалов и технологий изготовления изделий из них.
С 2008 ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» ведёт активную работу в области технологии тепловыделяющих элементов, теплофизики энергетических установок, лазерной техники, физики роста кристаллов и теплопередающих устройств на основе тепловых труб.
С 2013 года деятельность предприятия координируется управляющей компанией ЗАО «Наука и инновации».
1
И.о. генерального директора –
Карболин Павел Викторович
Расположение
Московская обл., г. Подольск,
ул. Железнодорожная, 24
Сайт: http://www.sialuch.com
Продукция предприятия
Упрочненные конструкционные материалы на основе тугоплавких металлов и их сплавов
Профилированные монокристаллы оксида алюминия (лейкосапфир)
Термоэлектрические преобразователи, термометры сопротивления, а также средства для их защиты и коммутации
Адаптивные оптические системы и их элементы
Оптические покрытия
Материалы на основе карбида кремния
Ядерная батарейка
Миниатюрный рентгеновский источник для диагностики
и терапии
Металло-керамические рентгеновские трубки медицинского назначения
Переработка и возврат в ядерный топливный цикл невостребованных урансодержащих материалов
Новые перспективные виды топлива для исследовательских реакторов
Алюмо-бериллиевые и медно-бериллиевые лигатуры

## Slide 3
Визуальное управление в НИОКР
2
Ключевой риск:
невыполнение договорных обязательств по контрактам НИОКР в срок.
Задачи образца:
оптимизация распределения загрузки работ по участникам процесса;
организация контроля выполнения НИОКР.
Проблемы:
отклонения по ключевым этапам выполнения договора;
сложность и малая эффективность планирования опытно-производственных работ в НИОКР;
пересечения плана загрузки производственных мощностей необходимых для выполнения работ с другими работами подразделений;
- возможные простои из-за ожидания поступления материалов.
срыв срока предоставления отчетной документации заказчику;
отклонения от технических требований при проработке технологии.
Схема зон информации в комнате совещаний:

## Slide 4
Динамика показателей
3
Chart: ВПП, календарные дни
| 02.18 (текущ.) | 12.18 (целевое) | 12.18 (факт)
ВПП, дни | 533 | 488 | 488
Chart: Трудоемкость, чел/месяц
| 02.18 (текущ.) | 12.18 (целевое) | 12.18 (факт)
Трудоемкость, чел/месяц | 598 | 552 | 538
Chart: Выполнение тех. требований заказчика, %
| 02.18 (текущ.) | 12.18 (целевое) | 12.18 (факт)
Выполнение тех. требований заказчика, % | 10 | 80 | 80
Chart: НЗП, тысяч рублей
| 02.18 (текущ.) | 12.18 (целевое) | 12.18 (факт)
НЗП, тысяч рублей | 44738 | 41496.2 | 38562.5

## Slide 5
4
Картирование процессов
На сформированном шаблоне карты участники проекта в зоне своей ответственности за этап отобразили экспертную информацию о ходе реализации проекта.
Экспертная информация формировалась из опыта прошлых работ, где отработка элементов конструкций (узлов) образцов доходила до 18 итераций. Закладывая такое количество итераций при последовательном разложении этапов текущего договора, выполнение данных этапов сместилось на 35 дней с 31 января на 7 марта, что выходит за рамки договорных обязательств.
В ходе анализа текущего состояния потока была проведена переоценка критически зависимых друг от друга событий, что позволило перераспределить и запараллелить независимые работы, тем самым уложиться в договорные сроки.
Экспертная карта процессов на примере проекта НИОКР «Тигрис»
Целевая карта процессов на примере проекта НИОКР «Тигрис»

## Slide 6
5
Построение диаграммы Гантта и дерева экспериментов
Для отслеживания хода выполнения этапов договора и построения критического пути, целевая карта была переведена в вид диаграммы Гантта (план-график первого уровня). При построении диаграммы Гантта проводилось искусственное сжатие сроков, исходя из минимально возможного количества отработок элементов конструкций образцов (3 итерации). В этом случае сформировался временной буфер, который является разницей между плановыми (целевыми) сроками реализации этапов и минимально возможными.
План-график первого уровня в виде диаграммы Гантта
Дерево технологической отработки изделия
Далее разрабатывается эскизная модель изделия с разбиением на узлы с вариантами исполнения, которые нуждаются в технологической отработке. По мере технологической отработки и анализа полученных результатов формируются разветвления вариантов исполнения, которые отрабатываются до получения положительных результатов или до решения нецелесообразности дальнейших работ. Тем самым формируется дерево технологической отработки изделий.

## Slide 7
6
Построение плана-графика второго уровня проводилось на основании эскизной конструкторской документации, либо дерева технологической отработки изделия. Поскольку отработка какого-либо узла связана с техническим поиском, заранее неизвестно на каком шаге будет получено удовлетворительное решение. Для учета рисков такого рода на каждую операцию второго уровня формируется временной запас – «буфер».
За каждой операцией закреплен ответственный руководитель
Для каждой операции указываются :
базовое начало
базовое окончание
критическое началоческое окончание
Отмечаются в ходе реализации: фактическое начало
- фактическое окончание
«Наполнение» операций второго уровня производится ответственными руководителями при планировании третьего уровня (ежедневное планирование) на основании фактических работ, которые должны быть выполнены для достижения поставленной задачи по конкретной операции.
операции третьего уровня закрепляются за конкретным исполнителем, при этом должны обладать фиксированной длительностью не иметь подзадач.
ответственный руководитель обладает пулом независимых от других руководителей трудовых ресурсов, что позволяет производить оперативное регулирование последовательности выполнения работ в рамках закрепленных за ним операций в случае возникновения отклонений и при добавлении новых задач.
Загрузка ресурса в конкретный день
ежедневное отслеживание хода выполнения работ позволяет оперативно реагировать на возникающие отклонения.
данные по операциям каждого ответственного руководителя сводятся в единый план-график всего проекта, в котором в автоматическом режиме производится расчет прогнозируемой длительности и визуализируются отклонения от базового плана.
Построение плана-графика 2, 3 уровня
базовое начало
базовое окончание
критическое начало
критическое окончание
фактическое начало
фактическое окончание

## Slide 8
7
- концентрация ключевой информации для решения рабочих задач в одном месте;
- возможность компенсации трудноучитываемых рисков за счёт временного буфера, саморегулирование длительности процесса среднего уровня;
- тонкое регулирование работ при ежедневном планировании;
- связь между собой всех уровней планирования;
- возможность планирования при отработке изделий и при отсутствии ТД;
- интуитивно понятный для исполнителя интерфейс (для каждого уровня свой);
- чёткое закрепление задач нижнего уровня за исполнителями;
- автоматический пересчёт проекта при внесении изменений и срыве сроков, сбор информации о длительности операций нижнего уровня (при использовании программы планирования);
- большая трудоёмкость ежедневного планирования;
- сложность планирования на начальном этапе при проведении поисковых работ (НИР);
- неинформативность отслеживания буфера при недостаточной детализации среднего уровня;
Итоги применения визуального управления в НИОКР
Недостатки
Преимущества

## Slide 9
Лидеры проекта
Руководитель, лидер
Начальник лаборатории
Яшин Максим Сергеевич
yashinms@sialuch.ru
Участник рабочей группы
Руководитель экспериментальной группы
Пшенов Сергей Валерьевич
Директор отделения
Колесников Евгений Геннадьевич
kolesnikoveg@sialuch.ru
Руководитель технологической группы
Сысоев Дмитрий Александрович
sysoevda@sialuch.ru
Участник рабочей группы,
консультант
Помощник ГД по развитию ПСР
Бойцов Илья Леонидович
BoytsovIL@sialuch.ru
Руководитель проекта АО ПСР
Пичугин Олег Николаевич
OlNPichugin@rosatom.ru
Участник рабочей группы
8
Руководитель, лидер
Консультант
Участник рабочей группы,
консультант
Вед. инж. группы по развитию ПСР
Кувшинов Константин Владимирович
kuvshinovkv@sialuch.ru
«Визуализация в проекте позволила проще и быстрее обрабатывать информацию и принимать более качественные решения»
Помощник ГД по развитию ПСР Бойцов И.Л.
«В рамках проекта удалось организовать контроль очередности процессов и связать между собой все уровни планирования»
Начальник лаборатории Яшин М.С.

## Slide 10
Площадочное обучение
Контактные данные:
Бойцов Илья Леонидович
+7(4967)58-71-95, доб. 20-06
Boytsovil@sialuch.ru
М.О., г. Подольск, ул. Железнодорожная, 24
№ | Тема | Участок | Продолжительность, дней
1 | Основы ПСР | Учебный класс | 1
2 | Картирование процесса НИОКР | Комната совещаний по проекту Тигрис | 1
3 | Система 5С | Учебный класс | 1
4 | Производственный анализ, решение проблем | Учебный класс | 1
9
Цель площадочного обучения–продемонстрировать возможность применения инструментов ПСР и бережливого производства в реальных условиях исследовательского института – НИОКР, штучное производство, и прочих условиях, которые отличаются от «классических», приведенных в методических материалах.
Готовность площадочного обучения ожидается в 2019году.
Результаты обучения:
– знакомство с инструментами бережливого производства;
– повышение вовлеченности в процесс непрерывных улучшений;
– практическая отработка инструментов бережливого производства на реальной производственной площадке.