## Slide 1: «Соблюдение мер безопасности при поступлении пациентов в стационар и при его выписке»
Заказчик проекта - Елена Дмитриевна Утемова, директор Департамента здравоохранения Владимирской области
Руководитель проекта - Кузнецова Валерия Валерьевна – врач – эпидемиолог ГБУЗ ВО «Городская поликлиника № 2 г. Владимира»
Владимирская область

## Slide 2: Информация по проекту
Ключевой риск:
Цели и плановый эффект:
Стандартизация мер безопасности при поступлении пациентов в стационар и при его выписке
Сроки реализации проекта:
Старт проекта 02.11.2020 – закрытие 30.11.2020
Заражение граждан и медицинского персонала через личные вещи пациента

## Slide 3: Команда проекта
Руководство проекта (непосредственно отвечающие за результат проекта, принимающие основные решения)
Команда проекта
  Руководитель проекта
  Владелец процесса
  Владелец процесса
Валерия Валерьевна Кузнецова – врач-эпидемиолог ГБУЗ ВО «Городская поликлиника № 2 г. Владимира».
В.А. Безруков – главный врач ГБУЗ ВО «ОКБ».
Сергей Михайлович Артамонов – начмед ГБУЗ ВО «ОКБ».
Ольга Николаевна Клюева – заместитель руководителя РЗН по ВО.
  Роль: исполнитель
  Роль: исполнитель
Сергей Алексеевич Протоерескул – врач-эпидемиолог ГБУЗ ВО «ОКБ».
Пазин Роман Михайлович
Консультант ГК Росатом
  Куратор

## Slide 4: Процесс госпитализации
1. Поступление пациента в приемное отделение
2. Оформление пациента
3. Упаковка верхней одежды пациента
4. Вход в Санпропускник для пациентов

## Slide 5: Процесс госпитализации
5. Госпитализация пациента в палату
6. Комната хранения вещей пациентов
7. Выписка пациента через санпропускник
7.1. Принятие душа пациентом

## Slide 6: Процесс госпитализации
7.2. Обработка мешков дез. растворами
8. Емкость для сбора упаковки, бахил

## Slide 7: Ключевые проблемы проекта
01
02
Нет инструкции по обработке рук при выписке пациента, именно схема для пациента
Нет единого стандарта обработки и хранения личных вещей (телефон, ключи и т.д.) при выписке пациента.
03
Возможность заражения граждан через личные вещи выписавшихся из стационара

## Slide 8: 4 ключевых мероприятия по достижению целей проекта
Разработан единый стандарт приёма, маршрутизации и хранения вещей пациентов прибывших на госпитализацию
Разработан единый стандарт действий медицинского персонала и пациента при выписке
Проведён эксперимент с одеждой на наличие вирусов на поверхности, результат учтён при разработке стандарта
Тиражирован разработанный стандарт на все медицинские организации области

## Slide 9: Разработан стандарт мытья рук
Намочите руки
Нанесите на руки жидкое мыло
Ладонь к ладони (включая запястья)
Правой ладонью вымойте обратную поверхность левой ладони, поменяйте руки
Вымойте внутренние поверхности пальцев движениями вверх и вниз
Охватите основание большого пальца левой руки большим и указательным пальцами
Потрите круговыми движениями ладонь левой руки кончиками пальцев правой руки
Промойте руки под проточной водой

## Slide 10: Таблица показателей
Наименование показателя | Было на 02.11.2020 | Цель | Достигнутый результат на 30.11.2020
Стандартизация мер безопасности при поступлении пациентов в стационар и при его выписке. | нет | да | да

## Slide 11: Дальнейшие направления для оптимизации
01
02
Издание нормативного документа ДЗВО по дезинфекции рук и личных вещей пациентов по предложенной схеме
Тиражирование полученного опыта по Владимирской области